Občinska volilna komisija Občine Beltinci je na podlagi 92. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS; št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 — odl. US: v nadaljevanju ZLV) na svoji seji, dne 20.11.2022, sprejela naslednji

# R 0 K 0 V N I K

za izvedbo volilnih opravil za naknadne volitve šestih (6) članov sveta Krajevne skupnosti Lipovci in treh (3) članov sveta Krajevne skupnosti Melinci

Zakonodaja:

* ZLV — Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 in 93/20 — odl. US)
* ZVDZ- Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 — uradno prečiščeno besedilo, 54/07 -Odi. US in 23/17)
* ZEVP-2 - Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)

Posamezna volilna opravila za izvedbo naknadnih volitev šestih (6) članov sveta Krajevne skupnosti Lipovci in treh (3) članov sveta Krajevne skupnosti Melinci, ki bodo 8. 1. 2023, se ob upoštevanju določb 114. člena ZLV izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Dan | | Opravilo | | | Podlaga |
| 23.11.2022 | 1. dan | | Dan razpisa, s katerim pričnejo teči roki za izvedbo naknadnih volitev | | | 28. člen ZLV in Akt o razpisu volitev |
| 23.11.2022 | 1. dan - 16. | | Politične stranke določijo kandidata za člana sveta KS, skladno z njihovimi pravili.  Skupine volivcev določijo kandidaturo za člana sveta KS z dajanjem podpore s podpisom na seznamu (najmanj 10 volivcev). | | | 109. člen ZLV |
| do | dan | |  |
| 8.12.2022 | (najpozneje 30 | |  |
| do 19. ure | dni | pred |  |
|  | glasovanjem) | |  |
| 30.11.2022 | 8. dan (najpozneje 7 dni po razpisu volitev) | | Občinska volilna komisija določi volišče za izvedbo glasovanja. | | | 22. člen ZEVP-2 |
| 3.12.2022 | 11. dan | | Politične | stranke, druge | organizacije | 37. člen ZLV |
|  | (najpozneje | | občanov v občini ter občani lahko dajo | | |  |
|  | 10 dni razpisu | po | svoje predloge za imenovanje  predsednika in članov volilnega odbora. | | |  |
|  | volitev) | |  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.12.2022 | 11. dan po razpisu | Ministrstvo najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi za volišče volilni imenik in ga pošlje upravni enoti na območju volišča v pregled v elektronski obliki. | 22. člen ZEVP-2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.12.2022 | 16. dan | Pri občinski volilni komisiji je potrebno | 74. člen ZLV |
| do 19. ure | (najpozneje | vložiti kandidature za člana sveta KS, ne |  |
|  | 30 dni pred | glede na način kandidiranja (politične |  |
|  | glasovanjem) | stranke, volivci). |  |
| 19. 12.2022 | 27. dan (najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja) | Preizkus kandidatur, pri čemer je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature navedeni datum. | 74. člen ZLV v zvezi z določbo 59. člena ZVDZ |
| 22.12.2022 | 30. dan | Določitev seznama kandidatur (žrebanje | 74. člen ZLV v zvezi z |
|  | (najpozneje | vrstnega reda) | določbami 60. člena |
|  | 15 dni pred |  | ZVDZ |
|  | dnem |  |  |
|  | glasovanja) |  |  |
| 23.12.2022 | 31. dan | Javna objava seznama potrjenih | 74. člen ZLV v zvezi z |
|  | (najpozneje | kandidatur. | določbami 61. člena |
|  | 15 dni pred |  | ZVDZ |
|  | dnem |  |  |
|  | glasovanja) |  |  |
| 25.12.2022 | 33. dan | Predstavniki kandidatur Iahko v 48 urah | 96.a člen ZLV |
|  | (najpozneje 13 | po dnevu objave seznama vložijo ugovor |  |
|  | dni pred dnem | zoper potrjeno kandidaturo, če je |  |
|  | glasovanja oz. | sestavljena v nasprotju z ZLV. |  |
|  | 48 ur po dnevu |  |  |
|  | objave |  |  |
|  | seznama) |  |  |
| 26.12.2022 | 34. dan (najpozneje 12 dni pred dnem glasovanja) | Zadnji dan, ko Iahko član volilnega odbora obvesti volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor. | 37. člen ZLV |
| 28.12.2022 | 36. dan (najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja | Volivci, ki Iahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka obvestiti občinsko volilno komisijo, da želijo glasovati po pošti.  Invalidi lahko glasujejo po pošti, če do  navedenega roka, predložijo odločbo  pristojnega organa o priznanju statusa  invalida oz. če so to sporočili Državni  volilni komisiji in glasujejo po pošti  stalno. | 15. člen ZLV v zvezi z določbo 81. člena ZVDZ |
| 30.12.2022 | 38. dan | Pristojni organ potrdi volilni imenik ter ga | 29. člen ZEVP-2 |
|  | (najkasneje 9. | preda občinski volilni komisiji. |  |
|  | dan pred dnem |  |  |
|  | glasovanja) |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2023 | 41. dan (najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja) | Predstavnik kandidature Iahko predloži *seznam* zaupnika občinski volilni komisiji. | 47. člen ZLV |
| 4.1.2023 | 43. dan  (najprej 5 dni in najpozneje 2 dni pred dnem glasovanja) | Predčasno glasovanje. | 78. člen ZLV |
| 4.1.2023 | 43. dan  (najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja) | Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. | 81. člen ZLV |
| 6.1.2022  ob 24. uri | 45. dan (najkasneje  24 ur pred dnem glasovanja) | Zaključek javne propagande. Začetek volilnega molka. | 4. člen ZLV v zvezi z določbami 5.člena ZVDZ |
| **8.1.2023** | 47. dan | Splošno glasovanje. | Akt o razpisu volitev |
| 9.1.2023 | 48. dan (naslednji dan po dnevu glasovanja) | Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti. | 88. člen ZLV  88. člen ZLV |
| 14.1.2023 | 53. dan (najkasneje  6. dan po dnevu glasovanja) | Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, državni volilni komisiji in predstavnikom kandidatur. | 90. člen ZLV |

OPRAVILO: Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur.

Številka: 041-7/2022-2 Datum: 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Beltinci